## 프로젝트 개요
Pi Network 기반 풀스택 앱 플랫폼 — WBS 일정표
문서 정보
기준 문서 | docs/ROADMAP.md (기준일 2026-06-14)
작성 방법론 | WBS(작업분해구조) 3계층 — 단계그룹 → Phase → 작업패키지(TASK)
일정 산정 방식 | 영업일(평일) 순차 누적 / 주말 제외 / 1인~소수 인력 순차 진행 가정
프로젝트 착수 가정일 | 2026-03-02 (월)
프로젝트 종료 예정 | 2027-03-09
진행 현황 요약
전체 작업패키지(TASK) | 115 건
완료(✅) | 107 건
기획완료·구현대기(📋) | 5 건
예정(🔜) | 2 건
보류(🔒) | 1 건
전체 진행률 | 93%
총 단계그룹 | 7 개
총 Phase | 20 개
배정 총 공수 | 267 영업일
범례 (상태)
완료 | 구현·검증 완료된 작업
기획완료 | PRD 등 기획 완료, 구현 대기
예정 | 후속 예정 작업
보류 | 선결조건 미충족으로 보류
담당역할 약어
기획 / PM | 제품 기획·일정 관리
BE | 백엔드 (API·DB 로직)
FE | 프론트엔드 (UI·클라이언트)
DA | 데이터 아키텍트 (표준·스키마)
인증 | Pi/Auth 인증 전문
i18n | 다국어
DevOps | 인프라·배포
QA | 테스트·검증

## WBS 일정표
WBS | 구분 | 작업명 | 상태 | 진행률 | 담당 | 산출물 | 공수(일) | 시작일 | 종료일 | 선행 | 비고
1 | 단계그룹 | A. 기반 플랫폼 구축 |  | 100% |  | 인증·결제·관리자·게시판·데이터표준·다국어 등 서비스 토대 | 81 | 2026-03-02 | 2026-06-22
1.1 | Phase | Phase 0 — 스타터킷 현행화 | 완료 | 100% |  |  | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05
1.1.1 | TASK | TASK-001: Next.js 16 + Tailwind v4 + shadcn base-nova 환경 셋업 | 완료 | 100% | DevOps | 재사용 스타터킷·Vercel 배포 파이프라인 | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05
1.2 | Phase | Phase 1 — Pi Network 인증 + 결제 | 완료 | 100% |  |  | 8 | 2026-03-06 | 2026-03-17
1.2.1 | TASK | TASK-002: Pi 계정 인증 (HMAC 세션 쿠키) | 완료 | 100% | 인증 | pi-auth-provider·/api/auth/pi | 4 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 1.1.1
1.2.2 | TASK | TASK-003: Pi Coin 결제 U2A 3단계 흐름 | 완료 | 100% | 인증 | approve/complete API·pi-pay-button | 4 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 1.2.1
1.3 | Phase | Phase 2 — Google 로그인 + 계정 연동 | 완료 | 100% |  |  | 12 | 2026-03-18 | 2026-04-02
1.3.1 | TASK | TASK-004: Supabase DB 설계 + NextAuth.js 연동 | 완료 | 100% | BE | sys_user·auth.ts·supabase-admin | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1.2.2
1.3.2 | TASK | TASK-005: Google 로그인 UI | 완료 | 100% | FE | google-login-button·user-card | 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1.3.1
1.3.3 | TASK | TASK-006: Pi Browser 감지 안정화 | 완료 | 100% | 인증 | authenticate 기반 분기 로직 | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1.3.2
1.3.4 | TASK | TASK-007: Pi + Google 계정 연동 (6자리 OTP) | 완료 | 100% | 인증 | link-start/complete/status API·link 페이지 | 4 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1.3.3
1.3.5 | TASK | TASK-008: 브라우저별 UI 정리 | 완료 | 100% | FE | 환경별 조건부 렌더링 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1.3.4
1.4 | Phase | Phase 3 — 관리자 기능 | 완료 | 100% |  |  | 7 | 2026-04-03 | 2026-04-13
1.4.1 | TASK | TASK-009: 관리자 기반 구조 (역할 접근제어) | 완료 | 100% | BE | (admin) 레이아웃·사이드바·users 관리 | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 1.3.5
1.4.2 | TASK | TASK-010: 결제 내역 관리 | 완료 | 100% | BE | admin/payments·π 합계 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1.4.1
1.4.3 | TASK | TASK-011: 계정 연동 현황 | 완료 | 100% | BE | admin/links 통계 | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1.4.2
1.5 | Phase | Phase 4 — 통합 게시판 | 완료 | 100% |  |  | 15 | 2026-04-14 | 2026-05-04
1.5.1 | TASK | TASK-020: DB 스키마 + 기반 구조 (brd_*) | 완료 | 100% | DA | brd_ctgr/post/cmnt/attch 설계 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1.4.3
1.5.2 | TASK | TASK-021: 게시글 CRUD API | 완료 | 100% | BE | /api/board 목록·상세·작성·수정·삭제 | 3 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1.5.1
1.5.3 | TASK | TASK-022: 댓글 + QNA 채택 API | 완료 | 100% | BE | comments·accept 엔드포인트 | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1.5.2
1.5.4 | TASK | TASK-023: 첨부파일 API (Supabase Storage) | 완료 | 100% | BE | 다중 업로드·롤백 처리 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1.5.3
1.5.5 | TASK | TASK-024: 게시판 UI | 완료 | 100% | FE | 목록·작성·상세·수정 페이지 | 4 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1.5.4
1.5.6 | TASK | TASK-025: 관리자 게시판 관리 | 완료 | 100% | FE | admin/board 핀·삭제 UI | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1.5.5
1.6 | Phase | Phase 5 — 데이터 표준 시스템 | 완료 | 100% |  |  | 19 | 2026-05-05 | 2026-05-29
1.6.1 | TASK | DA-QA: DA 품질 점검 표준화 (스키마 정비) | 완료 | 100% | DA | Migration 003~008·표준규칙 문서 | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 1.5.6
1.6.2 | TASK | TASK-030: 표준단어 관리 (std_dic) | 완료 | 100% | DA | words API·UI | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1.6.1
1.6.3 | TASK | TASK-031: 표준도메인 관리 (std_dom) | 완료 | 100% | DA | domains API·UI | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1.6.2
1.6.4 | TASK | TASK-032: 표준용어 관리 (std_term) | 완료 | 100% | DA | terms API·물리명 자동생성 | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1.6.3
1.6.5 | TASK | TASK-033: DDL Export | 완료 | 100% | DA | CREATE TABLE 자동 생성·다운로드 | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1.6.4
1.6.6 | TASK | TASK-034: Audit Trail 변경 이력 | 완료 | 100% | DA | std_audit_log·트리거 함수 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 1.6.5
1.6.7 | TASK | TASK-035: 승인 워크플로우 | 완료 | 100% | DA | approval_queue·승인/반려 API | 3 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1.6.6
1.7 | Phase | Phase 6 — 다국어 처리 (next-intl v4) | 완료 | 100% |  |  | 16 | 2026-06-01 | 2026-06-22
1.7.1 | TASK | TASK-040: next-intl v4 설치 + [locale] 라우팅 | 완료 | 100% | i18n | middleware·routing.ts | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1.6.7
1.7.2 | TASK | TASK-041: 번역 파일 + UI 적용 (409키) | 완료 | 100% | i18n | ko.json·3단계 fallback | 4 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 1.7.1
1.7.3 | TASK | TASK-042: 국가/언어 DB + 동기화 | 완료 | 100% | BE | i18n_locale/message·sync API | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1.7.2
1.7.4 | TASK | TASK-043: AI 자동 번역 (Gemini Flash) | 완료 | 100% | BE | 배치 번역·18개 언어 | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1.7.3
1.7.5 | TASK | TASK-044: 다국어 안정성 강화 + 보안 패치 | 완료 | 100% | BE | 단일소스·203 locale 선점·인젝션 방지 | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 1.7.4
2 | 단계그룹 | B. 핵심 서비스 — PiCafé |  | 100% |  | 테마 기반 카페·수익화·생태계 확장 | 55 | 2026-06-23 | 2026-09-07
2.1 | Phase | Phase 7 — PiCafé MVP | 완료 | 100% |  |  | 21 | 2026-06-23 | 2026-07-21
2.1.1 | TASK | TASK-050: DB 마이그레이션 (msg_* 13개 테이블) | 완료 | 100% | DA | sql/012_msg_tables.sql | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1.7.5
2.1.2 | TASK | TASK-051: 테마 마스터 데이터 세팅 | 완료 | 100% | BE | 테마·구독플랜·스티커 시드 | 2 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2.1.1
2.1.3 | TASK | TASK-052: 1:1 카페 API + Supabase Realtime | 완료 | 100% | BE | 메시지 송수신·실시간 구독 | 4 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2.1.2
2.1.4 | TASK | TASK-053: 그룹 카페 생성 (테마 선택 + Pi 결제) | 완료 | 100% | FE | 생성 UX·결제 연동 | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2.1.3
2.1.5 | TASK | TASK-055: Pi Browser 쿠키 비의존 인증 (X-Pi-Token) | 완료 | 100% | 인증 | 헤더 폴백·piFetch | 3 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2.1.4
2.1.6 | TASK | TASK-054: 구독 시스템 (플랜 + Pi 결제 + PiRC2) | 완료 | 100% | BE | 구독 결제·Soroban 연동 | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2.1.5
2.2 | Phase | Phase 8 — PiCafé 수익화 기능 | 완료 | 100% |  |  | 18 | 2026-07-22 | 2026-08-14
2.2.1 | TASK | TASK-060: Pi Tip (인라인 결제 + TIP_NOTI) | 완료 | 100% | BE | 팁 결제·알림 메시지 | 3 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2.1.6
2.2.2 | TASK | TASK-061: 스티커 마켓 (테마별 팩 + 업셀) | 완료 | 100% | FE | 스티커 구매·업셀 UI | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2.2.1
2.2.3 | TASK | TASK-062: 인라인 구매 트리거 8종 | 완료 | 100% | FE | 구매 트리거 컴포넌트 | 3 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2.2.2
2.2.4 | TASK | TASK-063: 이벤트 카페 (유료 입장 + 수익 분배) | 완료 | 100% | BE | 입장료·방장 정산 | 3 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2.2.3
2.2.5 | TASK | TASK-064: AI 카페 비서 (@ai 멘션) | 완료 | 100% | BE | 테마별 프롬프트·응답 | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2.2.4
2.2.6 | TASK | TASK-065: 파일·이미지·음성 메시지 | 완료 | 100% | BE | Storage 업로드·미디어 메시지 | 3 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2.2.5
2.3 | Phase | Phase 9 — PiCafé 생태계 확장 | 완료 | 100% |  |  | 16 | 2026-08-17 | 2026-09-07
2.3.1 | TASK | TASK-070: 카페 마켓플레이스 (공개방 디렉토리) | 완료 | 100% | FE | 테마별 디렉토리 | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2.2.6
2.3.2 | TASK | TASK-071: Pi Bet 투표 | 완료 | 100% | BE | 투표·정산 로직 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2.3.1
2.3.3 | TASK | TASK-072: 카페 봇·Webhook 연동 (Business) | 완료 | 100% | BE | Webhook 엔드포인트 | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2.3.2
2.3.4 | TASK | TASK-073: 분석 대시보드 (Business) | 완료 | 100% | FE | 카페 분석 화면 | 3 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2.3.3
2.3.5 | TASK | TASK-074: 커스텀 스티커 제작 (Business) | 완료 | 100% | FE | 스티커 업로드·제작 | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2.3.4
2.3.6 | TASK | P9-후속: Pi Bet UI 개선 (아코디언) | 완료 | 100% | FE | Bet UI 개선 | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.3.5
3 | 단계그룹 | C. 사용자 경험 · 운영 |  | 100% |  | 마이페이지·통계 대시보드 | 27 | 2026-09-08 | 2026-10-14
3.1 | Phase | Phase 10 — 사용자 프로필 관리 (마이페이지) | 완료 | 100% |  |  | 10 | 2026-09-08 | 2026-09-21
3.1.1 | TASK | TASK-056: DB 마이그레이션 — sys_user 프로필 컬럼 | 완료 | 100% | DA | 프로필 컬럼 추가 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.3.6
3.1.2 | TASK | TASK-057: API — GET /api/profile | 완료 | 100% | BE | 프로필 조회 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.1.1
3.1.3 | TASK | TASK-058: API — PATCH /api/profile | 완료 | 100% | BE | 프로필 수정 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.1.2
3.1.4 | TASK | TASK-059: API — GET /api/profile/payments | 완료 | 100% | BE | 결제 내역 조회 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3.1.3
3.1.5 | TASK | TASK-060p: 컴포넌트 — ProfileTabs + ClientProfileGate | 완료 | 100% | FE | 탭·클라이언트 게이트 | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 3.1.4
3.1.6 | TASK | TASK-061p: 컴포넌트 — ProfileForm·결제·구독현황 | 완료 | 100% | FE | 프로필 폼·결제·구독 표시 | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3.1.5
3.1.7 | TASK | TASK-062p: 번역 + 3단계 검증 | 완료 | 100% | i18n | 다국어·검증 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 3.1.6
3.2 | Phase | Phase 11 — 어드민 통계 대시보드 | 완료 | 100% |  |  | 17 | 2026-09-22 | 2026-10-14
3.2.1 | TASK | TASK-080: 활동 로그 마이그레이션 | 완료 | 100% | DA | sql/015 활동 로그 | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 3.1.7
3.2.2 | TASK | TASK-081: 활동 계측 (원천 적재) | 완료 | 100% | BE | 이벤트 계측 코드 | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3.2.1
3.2.3 | TASK | TASK-082: 중간집계 테이블 + 집계 RPC | 완료 | 100% | DA | sql/016 집계 | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3.2.2
3.2.4 | TASK | TASK-083: 집계 배치 + 백필 | 완료 | 100% | BE | 배치·과거 데이터 백필 | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 3.2.3
3.2.5 | TASK | TASK-084: 통계 API | 완료 | 100% | BE | DAU/WAU/MAU·매출 API | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3.2.4
3.2.6 | TASK | TASK-085: 차트 라이브러리 + 컴포넌트 3종 | 완료 | 100% | FE | 차트 컴포넌트 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 3.2.5
3.2.7 | TASK | TASK-086: 대시보드 페이지 + 메뉴 | 완료 | 100% | FE | 통계 대시보드 화면 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 3.2.6
3.2.8 | TASK | TASK-087: 검증 | 완료 | 100% | QA | 통계 정합성 검증 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 3.2.7
3.2.9 | TASK | P11-후속1: 후속 고도화 1차 | 완료 | 100% | FE | 대시보드 개선 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 3.2.8
3.2.10 | TASK | P11-후속2: 후속 고도화 2차 (트리맵·KST 교정) | 완료 | 100% | FE | coin360 트리맵·집계 교정 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 3.2.9
4 | 단계그룹 | D. 글로벌 · 커머스 확장 |  | 92% |  | 실시간 동시통역·P2P 직거래 마켓 | 48 | 2026-10-15 | 2026-12-21
4.1 | Phase | Phase 12 — PiTranslate™ 글로벌 동시통역 | 완료 | 100% |  |  | 15 | 2026-10-15 | 2026-11-04
4.1.1 | TASK | TASK-090: DB 마이그레이션 + 환경변수 | 완료 | 100% | DA | 번역 캐시 테이블 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 3.2.10
4.1.2 | TASK | TASK-091: Gemini Flash 번역 라이브러리 | 완료 | 100% | BE | 번역 lib | 2 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4.1.1
4.1.3 | TASK | TASK-092: 동시성 dedup 처리 | 완료 | 100% | BE | 중복 요청 제거 | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 4.1.2
4.1.4 | TASK | TASK-093: 번역 API 라우트 | 완료 | 100% | BE | translate API | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 4.1.3
4.1.5 | TASK | TASK-094: 메시지 전송 시 번역 큐 연동 | 완료 | 100% | BE | 큐 연동 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 4.1.4
4.1.6 | TASK | TASK-095: 클라이언트 broadcast 구독 확장 | 완료 | 100% | FE | 실시간 번역 수신 | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 4.1.5
4.1.7 | TASK | TASK-096: 사용자 표시 언어 설정 UI | 완료 | 100% | FE | 언어 설정 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 4.1.6
4.1.8 | TASK | TASK-097: 원문 보기 토글 UI | 완료 | 100% | FE | 원문/번역 토글 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 4.1.7
4.1.9 | TASK | TASK-098: 어드민 번역 통계 | 완료 | 100% | FE | 번역 통계 화면 | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 4.1.8
4.1.10 | TASK | TASK-099: 번역 품질 피드백 | 완료 | 100% | BE | 피드백 수집 | 1 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 4.1.9
4.2 | Phase | Phase 13 — PiShop(MPS) P2P 직거래 | 완료 | 87% |  |  | 33 | 2026-11-05 | 2026-12-21
4.2.1 | TASK | TASK-100: DB 마이그레이션 sql/029_mps.sql | 완료 | 100% | DA | MPS 테이블 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 4.1.10
4.2.2 | TASK | TASK-101: lib 헬퍼 3종 | 완료 | 100% | BE | MPS 공통 헬퍼 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 4.2.1
4.2.3 | TASK | TASK-102: 상품 API (등록·조회·이미지) | 완료 | 100% | BE | 상품 CRUD·이미지 업로드 | 3 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 4.2.2
4.2.4 | TASK | TASK-103: 재고 관리 (RPC 단일 트랜잭션) | 완료 | 100% | BE | 재고 차감·센티널 | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 4.2.3
4.2.5 | TASK | TASK-104: 주문 + 에스크로 API (양방향 확인) | 완료 | 100% | BE | 주문·에스크로·취소 | 4 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4.2.4
4.2.6 | TASK | TASK-105: 상품 목록·상세 UI | 완료 | 100% | FE | SCR-01/02 | 3 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 4.2.5
4.2.7 | TASK | TASK-106: 내 상품 관리 UI | 완료 | 100% | FE | SCR-03/04·등록 폼 | 3 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 4.2.6
4.2.8 | TASK | TASK-107: 주문 관리 UI | 완료 | 100% | FE | SCR-05/06 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 4.2.7
4.2.9 | TASK | TASK-108: 카테고리 시스템 (FR-03) | 완료 | 100% | BE | 카테고리 관리 | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 4.2.8
4.2.10 | TASK | TASK-109: 매장 관리 (FR-06) | 완료 | 100% | FE | 매장 관리·SCR-08 | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 4.2.9
4.2.11 | TASK | TASK-110: 양방향 주문 취소 (FR-10) | 완료 | 100% | BE | 취소 워크플로우 | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 4.2.10
4.2.12 | TASK | TASK-111: 거래 내역 (FR-12·SCR-07) | 완료 | 100% | FE | 거래 내역 화면 | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 4.2.11
4.2.13 | TASK | P13-후속: 후속 개선 (A2U 자동환불·이미지·취소 UI) | 완료 | 100% | BE | 환불·UI 개선 | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 4.2.12
4.2.14 | TASK | TASK-113: Google Maps 연동 | 예정 | 0% | FE | Maps API 키 필요·예정 | 3 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 4.2.13
4.2.15 | TASK | TASK-112: PiRC3 실 에스크로 마이그레이션 | 보류 | 0% | BE | 선결조건 미충족·보류
5 | 단계그룹 | E. 실시간 · 위치 서비스 |  | 94% |  | WebRTC 음성채널·위치기반서비스(LBS) | 34 | 2026-12-22 | 2027-02-05
5.1 | Phase | Phase 14 — PiVoice™ WebRTC N:N 음성채널 | 완료 | 86% |  |  | 18 | 2026-12-22 | 2027-01-14
5.1.1 | TASK | TASK-120: 데이터 모델 sql/032_voice_channel | 완료 | 100% | DA | 음성채널 테이블 | 1 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 4.2.14
5.1.2 | TASK | TASK-121: TURN 자격증명 발급 API | 완료 | 100% | BE | TTL 자격증명 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 5.1.1
5.1.3 | TASK | TASK-122: 음성채널 API 5종 | 완료 | 100% | BE | 채널 입퇴장·관리 API | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-29 | 5.1.2
5.1.4 | TASK | TASK-123: WebRTC 훅 + UI | 완료 | 100% | FE | Full Mesh 연결·UI | 5 | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 5.1.3
5.1.5 | TASK | TASK-124: v3.0 권한 시스템 (보장슬롯·승인) | 완료 | 100% | BE | 방장 슬롯·발언 승인 R1~R7 | 3 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 5.1.4
5.1.6 | TASK | TASK-125: S0 진단 메시지 (입장 실패 사유) | 완료 | 100% | FE | 진단 화면 | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 5.1.5
5.1.7 | TASK | PV-잔여: S0 실기기 검증 · TURN 운영 설정 | 예정 | 0% | QA | Pi Browser 마이크 검증·TURN env | 3 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 5.1.6
5.2 | Phase | Phase 15 — LBS 위치기반서비스 | 완료 | 100% |  |  | 16 | 2027-01-15 | 2027-02-05
5.2.1 | TASK | TASK-130: DB 마이그레이션 sql/033_lbs.sql | 완료 | 100% | DA | 위치 테이블 | 1 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 5.1.7
5.2.2 | TASK | TASK-131: 환경변수 + Google Maps API 설정 | 완료 | 100% | DevOps | Maps API 설정 | 1 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 5.2.1
5.2.3 | TASK | TASK-132: 동의 API (consent) | 완료 | 100% | BE | 위치 동의 GET/POST/DELETE | 1 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 5.2.2
5.2.4 | TASK | TASK-133: 위치 저장 API (save) | 완료 | 100% | BE | 위치 저장 | 1 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 5.2.3
5.2.5 | TASK | TASK-134: Google Maps 서버 프록시 API | 완료 | 100% | BE | Maps 프록시 | 2 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 5.2.4
5.2.6 | TASK | TASK-135: 주변 탐색 API (nearby) | 완료 | 100% | BE | 거리 기반 탐색 | 2 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 5.2.5
5.2.7 | TASK | TASK-136: MPS 상품 목록 거리 표시 | 완료 | 100% | BE | 거리 계산·표시 | 1 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 5.2.6
5.2.8 | TASK | TASK-137: 클라이언트 동의 플로우 UI | 완료 | 100% | FE | 동의 UI | 2 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 5.2.7
5.2.9 | TASK | TASK-138: 상품 카드 거리 UI + 반경 필터 | 완료 | 100% | FE | 거리·반경 필터 | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 5.2.8
5.2.10 | TASK | TASK-139: touchLastLogin 연동 + GPS 검증 | 완료 | 100% | BE | 로그인 위치·GPS 검증 | 1 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 5.2.9
5.2.11 | TASK | TASK-140: 상품 개별 위치 등록 (판매자 GPS) | 완료 | 100% | FE | 등록 시 GPS 저장·거리 기준 전환 | 2 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 5.2.10
6 | 단계그룹 | F. 이벤트 · 마케팅 |  | 10% |  | Pi 요원 육성 이벤트 미션 시스템 | 14 | 2027-02-08 | 2027-02-25
6.1 | Phase | Phase 16 — 이벤트 미션 시스템 (구현 대기) | 기획완료 | 10% |  |  | 14 | 2027-02-08 | 2027-02-25
6.1.1 | TASK | TASK-150: 이벤트 DB 스키마 | 기획완료 | 10% | DA | 이벤트·미션·화이트리스트 테이블 | 2 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 5.2.11
6.1.2 | TASK | TASK-151: 미션 완료 자동 감지 훅 | 기획완료 | 10% | BE | 미션 트래킹 훅 | 3 | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 6.1.1
6.1.3 | TASK | TASK-152: Footer Event 탭 + 이벤트 페이지 | 기획완료 | 10% | FE | 이벤트 페이지·10미션 UI | 4 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 6.1.2
6.1.4 | TASK | TASK-153: 랭킹 + 선착순 선물 관리 | 기획완료 | 10% | BE | 랭킹·선착순 로직 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 6.1.3
6.1.5 | TASK | TASK-154: 관리자 제외 관리 | 기획완료 | 10% | FE | 제외 대상 관리 UI | 2 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 6.1.4
7 | 단계그룹 | G. 횡단 개선 (성능·안정화) |  | 100% |  | 전체 기능 대상 성능 튜닝·Pi Browser 안정화 | 8 | 2027-02-26 | 2027-03-09
7.1 | Phase | 횡단 1 — 성능 튜닝 | 완료 | 100% |  |  | 3 | 2027-02-26 | 2027-03-02
7.1.1 | TASK | X1: 무한 스크롤·지연 로딩 + SWR 캐싱·병렬 호출·리브랜딩 | 완료 | 100% | FE | 성능 튜닝·스티커 노출 개선 | 3 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 6.1.5
7.2 | Phase | 횡단 3 — Pi Browser 안정화·콤보 성능 | 완료 | 100% |  |  | 2 | 2027-03-03 | 2027-03-04
7.2.1 | TASK | X3: admin 다국어 전환 무반응 수정 + 헤더 콤보 3계층 캐시 | 완료 | 100% | FE | _pit 티켓 선발급·캐시 | 2 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 7.1.1
7.3 | Phase | 횡단 4 — 안정화 4차·대시보드 고도화 | 완료 | 100% |  |  | 3 | 2027-03-05 | 2027-03-09
7.3.1 | TASK | X4: 헤더 로고·다국어 기억·브랜드 통일·open redirect 방어·대시보드 고도화 | 완료 | 100% | FE | 안정화·UI 통일·보안 | 3 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 7.2.1

## Phase 요약
Phase | 상태 | 진행률 | 공수(일) | 시작일 | 종료일 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/01 | 27/02 | 27/03
Phase 0 — 스타터킷 현행화 | 완료 | 100% | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05
Phase 1 — Pi Network 인증 + 결제 | 완료 | 100% | 8 | 2026-03-06 | 2026-03-17
Phase 2 — Google 로그인 + 계정 연동 | 완료 | 100% | 12 | 2026-03-18 | 2026-04-02
Phase 3 — 관리자 기능 | 완료 | 100% | 7 | 2026-04-03 | 2026-04-13
Phase 4 — 통합 게시판 | 완료 | 100% | 15 | 2026-04-14 | 2026-05-04
Phase 5 — 데이터 표준 시스템 | 완료 | 100% | 19 | 2026-05-05 | 2026-05-29
Phase 6 — 다국어 처리 (next-intl v4) | 완료 | 100% | 16 | 2026-06-01 | 2026-06-22
Phase 7 — PiCafé MVP | 완료 | 100% | 21 | 2026-06-23 | 2026-07-21
Phase 8 — PiCafé 수익화 기능 | 완료 | 100% | 18 | 2026-07-22 | 2026-08-14
Phase 9 — PiCafé 생태계 확장 | 완료 | 100% | 16 | 2026-08-17 | 2026-09-07
Phase 10 — 사용자 프로필 관리 (마이페이지) | 완료 | 100% | 10 | 2026-09-08 | 2026-09-21
Phase 11 — 어드민 통계 대시보드 | 완료 | 100% | 17 | 2026-09-22 | 2026-10-14
Phase 12 — PiTranslate™ 글로벌 동시통역 | 완료 | 100% | 15 | 2026-10-15 | 2026-11-04
Phase 13 — PiShop(MPS) P2P 직거래 | 완료 | 87% | 33 | 2026-11-05 | 2026-12-21
Phase 14 — PiVoice™ WebRTC N:N 음성채널 | 완료 | 86% | 18 | 2026-12-22 | 2027-01-14
Phase 15 — LBS 위치기반서비스 | 완료 | 100% | 16 | 2027-01-15 | 2027-02-05
Phase 16 — 이벤트 미션 시스템 (구현 대기) | 기획완료 | 10% | 14 | 2027-02-08 | 2027-02-25
횡단 1 — 성능 튜닝 | 완료 | 100% | 3 | 2027-02-26 | 2027-03-02
횡단 3 — Pi Browser 안정화·콤보 성능 | 완료 | 100% | 2 | 2027-03-03 | 2027-03-04
횡단 4 — 안정화 4차·대시보드 고도화 | 완료 | 100% | 3 | 2027-03-05 | 2027-03-09