## WBS
WBS ID | 단계(대분류) | 활동(중분류) | 작업(소분류) | 산출물/정본 | 시작일 | 종료일 | 진척률(%) | 상태 | 비고
1 | 프로젝트 관리 |  |  |  | 2026-06-05 |  | 95 | 진행중 | 프로젝트 전 기간 상시
1.1 | 프로젝트 관리 | 계획 수립 | 프로젝트 비전·GTM·패키지 전략 수립 | docs/PRD_0_INT.md·제품제안서.pptx | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 100 | 완료 | AI인큐베이터·오픈코어 3계층
1.2 | 프로젝트 관리 | 일정 관리 | ROADMAP 수립·Phase 단위 마일스톤 관리 | docs/ROADMAP.md (v13.0 라이트) | 2026-06-05 |  | 90 | 진행중 | 상시 갱신
1.3 | 프로젝트 관리 | 위험 관리 | 성능(A)+운영·사업(A-2) 리스크 레지스터·운영 이슈 기록 | docs/TROUBLESHOOT.md A·A-2 | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 95 | 진행중 | A-2 신설(R-01~R-10)·상시 갱신 체계 전환
1.4 | 프로젝트 관리 | 문서 관리 | PRD 체계 26종 운영·라이트버전 개편·아카이브 | docs/README.md·docs/archive/ | 2026-06-05 | 2026-07-08 | 100 | 완료 | 2026-07-08 라이트 개편 완료
1.5 | 프로젝트 관리 | 법무·컴플라이언스 | 법무 문서 7종 + 현행화 갭점검(9건 식별) | docs/law/·compliance/법무문서_갭점검_2026-07-08.md | 2026-06-12 |  | 90 | 진행중 | v1.1 초안 완료(kor/eng)·공지 후 7/15 시행 예정·T05 외부 회신 대기
2 | 요구사항 분석 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 100 | 완료
2.1 | 요구사항 분석 | 비즈니스 요구 | 핵심 가치 2원칙·북극성 지표·GTM 단기 4목표 정의 | docs/PRD.md §2·제품설명서.pptx | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 100 | 완료 | Pi Browser 로그인·결제 = 최우선
2.2 | 요구사항 분석 | 기능 요구 | 기능별 PRD 작성 (인증·카페·상점·음성·LBS·이벤트 등) | docs/PRD_2~PRD_26 (26종) | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 100 | 완료 | 기능 현황 41행 (PRD.md §4)
2.3 | 요구사항 분석 | 데이터 표준 | DA 표준 규칙·표준사전·품질점검기준 수립 | docs/da/데이터표준규칙.md·품질점검기준서.md | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 100 | 완료 | 횡단7차 전수감사 준수율 100%
2.4 | 요구사항 분석 | 제약사항 분석 | Pi Browser WebView 제약·Vercel·NextAuth beta 제약 정의 | ROADMAP §운영 인프라 제약·CLAUDE.md | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 100 | 완료 | Set-Cookie 미저장→이중 경로 확정
3 | 설계 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 100 | 완료
3.1 | 설계 | 아키텍처 설계 | Next.js 16 + Supabase + Pi SDK 구조·3-tier DB 라우터 | docs/PRD.md §1·INFRA_DB_TIERS.md·src/lib/db-env.ts | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 100 | 완료 | 2단계 배포(staging→운영) 분리
3.2 | 설계 | 인증 설계 | 쿠키+X-Pi-Token 이중 경로·클라이언트 게이트·Pi Sign-In OAuth | CLAUDE.md 인증+세션 구조 | 2026-06-05 | 2026-07-08 | 100 | 완료 | UA 사전차단 금지 철칙 포함
3.3 | 설계 | DB 설계 | 96테이블 스키마·DA 표준(시스템컬럼4·논리삭제)·FK 정책 | sql/*.sql·PRD.md §6 | 2026-06-05 | 2026-06-28 | 100 | 완료 | sql/001~168
3.4 | 설계 | UI/UX 설계 | Tailwind v4 + base-nova·다크모드·반응형 목록 표준 | CLAUDE.md 프론트엔드 표준 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 100 | 완료 | 페이지네이션·lazy 로딩 3원칙
3.5 | 설계 | 보안 설계 | KISA 21항목 분석·DDoS 5계층 방어 아키텍처 | docs/PRD_2_SECURITY.md·SECURITY_DDOS_POLICY.md | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 100 | 완료 | ✅18 양호·🔍3 추가확인
3.6 | 설계 | 요금·경제 설계 | Bean 경제·이중 요금제(BEAN/PI)·프로모 OneKey 설계 | PRD_15_FEE·PRD_24·PRD_26 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 100 | 완료 | 1 Pi=100 Bean 고정
4 | 구현 |  |  |  | 2026-06-05 |  | 92 | 진행중 | Phase 0~28
4.1 | 구현 | 기반 구축 | Phase 0 스타터킷 현행화 (Next.js 16·Tailwind v4·base-nova) | ROADMAP Phase 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | 완료
4.2 | 구현 | 인증·결제 | Phase 1 Pi 로그인(HMAC 세션)+Pi 결제(U2A 3단계) | skills/pi_auth·pi_pay | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | 완료 | 핵심 가치 구현
4.3 | 구현 | 인증·결제 | Phase 2 Google 로그인 + Pi·Google 계정 연동(6자리 OTP) | skills/pi_google_link | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | 완료
4.4 | 구현 | 관리자 | Phase 3 관리자 시스템 (대시보드·사용자·결제·연동) | ROADMAP Phase 3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | 완료
4.5 | 구현 | 커뮤니티 | Phase 4 통합 게시판 (4종+댓글·첨부·채택) | ROADMAP Phase 4 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100 | 완료
4.6 | 구현 | 데이터 표준 | Phase 5 데이터 표준 시스템 (표준단어·도메인·용어·DDL 감사) | docs/da/ | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 100 | 완료
4.7 | 구현 | 다국어 | Phase 6 다국어 기초 (next-intl v4 + Gemini 자동번역) | PRD_3_MUL_LAN | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 100 | 완료 | 203 locale 선점 등록
4.8 | 구현 | PyCafé™ | Phase 7~9 카페 MVP·수익화(Bean·스티커·AI봇)·생태계 확장 | PRD_4_CHAT·PRD_7_CHAT2 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 100 | 완료
4.9 | 구현 | 사용자 | Phase 10 마이페이지 (개인정보·결제내역·구독현황) | PRD_5_USERS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 100 | 완료
4.10 | 구현 | 통계 | Phase 11 어드민 통계 대시보드 (DAU/WAU/MAU·테마별 매출) | PRD_6_CHART | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 100 | 완료 | coin360 트리맵 고도화 포함
4.11 | 구현 | 번역 | Phase 12 PyTranslate™ 글로벌 동시통역 (하이브리드 AI) | PRD_4_CHAT | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 100 | 완료 | Gemini Flash+Claude Haiku
4.12 | 구현 | PyShop™ | Phase 13 MPS P1 MVP+P2 확장+P3 O2O 오프라인 매장+P4 카트·자국통화 | PRD_8_MPS | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 100 | 완료 | PiRC3 실 에스크로만 보류
4.13 | 구현 | PyVoice™ | Phase 14 N:N 음성채널 v3.0 (WebRTC Full Mesh·권한 시스템) | PRD_9_VOICE_CHAT | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 95 | 완료 | S0 실기기·TURN env 잔여
4.14 | 구현 | LBS | Phase 15 위치기반서비스 P0+P1 (동의·주변탐색·거리표시) | PRD_10_GPS | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100 | 완료 | 지도 UI 확장 예정
4.15 | 구현 | 이벤트 | Phase 16 이벤트 미션 시스템 (10미션·화이트리스트·보증금 보상) | PRD_11_EVENT | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 100 | 완료 | 운영 중 (참여 7·완주 1)
4.16 | 구현 | 토큰 | Phase 17 BEAN 토큰 발행 기획 (Pi Launchpad) | PRD_12_TOKEN·백서·법무자문 | 2026-06-17 |  | 30 | 기획 | 문서 전용·앱 코드 0. 외부 회신 대기
4.17 | 구현 | 알림 | Phase 18 판매자 주문 알림 (Telegram+Realtime+Pull 3계층) | PRD_13_MSG | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100 | 완료
4.18 | 구현 | Bean 경제 | Phase 19 Bean 경제 관리 (대차대조표·2층위 매출·캠페인) | PRD_16_TOKEN_MNG | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 90 | 진행중 | 잔여: fee_plan 하드코딩 DB 이전(보류)
4.19 | 구현 | 요금제 | Phase 25 이중 요금제(BEAN/PI) 런타임 스위칭 — 운영 PI모드 | PRD_24_FEES_STRATAGE·sql/140~148 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 95 | 완료 | 잔여: 보상 A2U(이벤트·캠페인) 미전환
4.20 | 구현 | 프로모션 | Phase 26 오픈기념 무료요금 OneKey (9요금 단일 토글) | PRD_26_OPEN_PROMO_FEE·sql/149 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 95 | 완료 | 활성 ~2026-07-31 KST 자동 종료
4.21 | 구현 | P2P 채팅 | Phase 27 채팅 텔레그램 릴레이 + 직거래 문의방 (당근형 O2O) | PRD_13_MSG §18·sql/152·157~160 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 95 | 완료 | 잔여: 통합알림(TXN_ST/FBCK) 트리거
4.22 | 구현 | 글로벌화 | Phase 28-1 i18n 대확장 (활성 189 locale·66언어 완역·테마명 번역키) | PRD_3_MUL_LAN v2.0·sql/165~167 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 100 | 완료 | Gemini 유료 전환
4.23 | 구현 | 인증 확장 | Phase 28-2 Pi Sign-In(OAuth) 일반 브라우저 Pi 로그인 | TROUBLESHOOT 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 100 | 완료 | 3종 여정 실기기 검증 완결
4.24 | 구현 | 횡단 개선 | 횡단 1~8차 (성능 튜닝·Pi Browser 안정화·검색 trgm 표준화·홈 정비) | archive/ROADMAP_FULL §횡단 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 100 | 완료
4.25 | 구현 | 분석 | Phase 22 데이터 분석 4탭 통합 페이지 (/admin/analytics) | PRD_21_DATA_ANAL | 2026-06-25 |  | 20 | 기획 | 구현 대기·sql/122~125 제안
4.26 | 구현 | 모니터링 | Phase 23 실시간 시스템 모니터링 (/admin/monitor 24메트릭) | PRD_22_MONITOR | 2026-06-25 |  | 40 | 진행중 | 미결정: 저장·보존·갱신주기
5 | 시험 |  |  |  | 2026-06-05 |  | 95 | 진행중
5.1 | 시험 | 단위 검증 | 타입 체크(tsc)·ESLint·빌드 시점 env 검증(t3-env) | pnpm tsc --noEmit·pnpm lint | 2026-06-05 |  | 100 | 완료 | 상시 (커밋 전 필수)
5.2 | 시험 | 통합 시험 | 기능 통합 테스트·locale 교차 검증(validate-locales) | docs/archive/integration_test_report.md | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 100 | 완료
5.3 | 시험 | 실기기 검증 | Pi Browser 실기기 — 로그인·결제·딥링크·텔레그램 전 흐름 | TROUBLESHOOT 2026-07-02~08편 | 2026-06-05 | 2026-07-08 | 95 | 진행중 | 완료 조건=실기기 검증 (핵심가치)·PyVoice S0 잔여
5.4 | 시험 | 보안 점검 | KISA 21항목 점검·취약점 결과표 작성 | docs/archive/security_checklist_result.md·보안취약점점검결과표.pptx | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 100 | 완료 | 2026-07-08 IE·IL·MC 3항목 완결 — 21항목 전체 양호 (IE del_yn 차단 복원·IL 39지점 정제·MC Magic Byte 5경로)
5.5 | 시험 | 성능 시험 | 6탭 전수 진단(C4·H15·M18)·개선 검증 | PRD_18_PERFORM·troubleshoot/PERF_* | 2026-06-23 |  | 90 | 진행중 | CRITICAL 0건 (3건 재검증 종결 2026-07-08, PRD_18 v1.1) — 잔여 라운드6+ HIGH/MED
5.6 | 시험 | DA 품질 감사 | sql 전수 감사·표준 준수율 검증 | docs/da/reports/2026-06-23_DA중간점검보고서.md | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 100 | 완료 | 준수율 100% 달성
6 | 이행(배포·전환) |  |  |  | 2026-06-25 |  | 85 | 진행중
6.1 | 이행(배포·전환) | 배포 인프라 | 2단계 배포 분리 (staging→production 브랜치 게이팅)+승격 스크립트 | DEPLOY_STRATEGY.md·scripts/promote-to-prod.mjs | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 100 | 완료
6.2 | 이행(배포·전환) | DB 전환 | 운영DB 컷오버 (96테이블·59,280행·pg_dump·센티넬 검증) | PROD_DB_SETUP.md | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 100 | 완료 | Storage 버킷 4종 수동 생성 포함
6.3 | 이행(배포·전환) | 메인넷 전환 | 운영 sandbox=false 확정·클린 초기화·fee_mode=PI 전환 | TROUBLESHOOT 2026-07-02·PRD_24 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 100 | 완료 | SANDBOX_FLAG 환경별 고정 철칙
6.4 | 이행(배포·전환) | 메인넷 등재 | Dev Portal·도메인 검증·U2A 검증·등재 신청 | MAINNET_READINESS_CHECKLIST.md | 2026-07-01 |  | 55 | 진행중 | ⭐ 최우선 잔여 — 절제 오버레이·도메인검증 라우트 코드 완료(07-08). 잔여=마스터 수동: KYC확인→메인넷 포털 생성→키/지갑 env→실기기·U2A 검증→등재 신청
7 | 운영·유지보수 |  |  |  | 2026-06-30 |  | 60 | 진행중
7.1 | 운영·유지보수 | 서비스 운영 | 오픈 프로모 운영(~07-31 자동 종료)·그랜드오픈 행사 | PRD_26·docs/GAOPEN/ | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 50 | 진행중 | OneKey 자동 복귀 확인 필요
7.2 | 운영·유지보수 | 장애 대응 | 운영 사고 근본수정·재발 방지 기록 (텔레그램 webhook 자가치유 등) | TROUBLESHOOT.md | 2026-06-30 |  | 70 | 진행중 | 상시
7.3 | 운영·유지보수 | 모니터링 운영 | 헬스 대시보드·Pi 결제 성공률 감시 | /admin/monitor·PRD_22 | 2026-06-27 |  | 50 | 진행중
7.4 | 운영·유지보수 | 기술 부채 관리 | next-auth stable·ESLint 10·proxy.ts 전환 모니터링 | UPGRADE_STRATEGY.md·ROADMAP §기술 업그레이드 | 2026-06-09 |  | 30 | 진행중 | 외부 조건 대기
7.5 | 운영·유지보수 | 향후 확장 | PiRC3 에스크로·LBS 지도 확장·PyVoice TURN·StarterKit 제품화·알림 Phase 2 | ROADMAP §요약 통계(예정) |  |  | 0 | 예정

## 요약
구분 | 내용
프로젝트명 | Pi Network 기반 풀스택 앱 플랫폼 (cafe.pi)
기간 | 2026-06-05 ~ (운영 중, 메인넷 등재 진행)
방법론 | 전통적 SDLC 7단계 (관리·분석·설계·구현·시험·이행·운영)
기준 문서 | docs/PRD.md v13.0 · docs/ROADMAP.md v13.0 (라이트) · 상세: docs/archive/
전체 진척률 | 약 90% — 구현 Phase 0~28 중 24개 완료, 등재·모니터링·분석 잔여
핵심 가치 | ① Pi Browser에서 Pi 계정으로 로그인 ② Pi Browser에서 Pi 계정으로 결제 (완료 조건=실기기 검증)
최우선 잔여 과제 | 6.4 메인넷 등재 (Dev Portal·도메인 검증·등재 신청)
운영 중 이벤트 | 7.1 오픈기념 무료요금 OneKey — 2026-07-31 KST 자동 종료 예정
상태 범례 | 완료(초록) · 진행중(노랑) · 기획(하늘) · 예정(회색)
작성일 | 2026-07-08 (자동 생성 — PRD·ROADMAP 라이트버전 기반)